## Feuil1
Feuille de suivi personnel
Potentiel hebdo | 5 |  | du | au |  | du | au |  | du | au |  | du | au
|  |  | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | 2013-01-14 | 2013-01-19 |  | 2013-01-21 | 2013-01-26 |  | 2013-01-28 | 2013-02-02
Total semaine |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0
Code Tâche | Libellé de la tâche | Charge prévue | Travaillé | Avancement | Reste | Travaillé | Avancement | Reste | Travaillé | Avancement | Reste | Travaillé | Avancement | Reste
Hors Projets
Dir | Réunion de direction |  | 1 | [5 empty] | 0.5
Vac | Congé |  | 1 |  |  | 2.5
Form | Accueil et formation stagiaire |  |  |  |  | 1
Pros | Prospection nouveau client | [7 empty] | 0.5
Code Tâche | Libellé de la tâche | Charge prévue | Travaillé | Avancement | Reste | Travaillé | Avancement | Reste | Travaillé | Avancement | Reste | Travaillé | Avancement | Reste
Projets
Projet TOTO
1.1 | Faire la proposition financière | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0
1.2 | Faire la réponse technique | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
2.1 | Installer le serveur | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Développer le teaser | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projet TITI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.7 | Tests de performance | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 0
7.3 | Installation client | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0
8.3 | Mise en place enquête utilisateur | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Formulas:
au = [du]+5
du = [du]+7